## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná
CNPJ 95.685.798/0001-69
Av. Anacleto Bueno de Camargo, 561, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 – Ventania-PR
OBRA: AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - INSTALAÇÃO DE MANTA EM UMA VALA (31B / 33B) - 110,00 X 13,50 X 6,50 M |  |  |  | ÁREA (m²) = |  | 3630 | m²
END.: Rodovia do Cerne, PR-090, km 213. Ventania / PR | [5 empty] | FONTE: | SINAPI 01-2020
|  |  |  | LEIS SOCIAIS = |  | 128 | %
DATA | 04.05.2020 |  |  | BDI = |  | 20 | %
CODIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA | UNID | QUANTID. | PREÇO UNIT | TOTAL | TOTAL ITEM | COEFIC.
VALA 31-B / 33-B
| 1.0 | VALA
| 1.1 | AREIA MÉDIA, PARA CAMADA DRENANTE E = 10CM | m3 |  | 101.2 | 0
| 1.2 | APLICAÇÃO DE MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA E = 1MM - ROLO DE 100,0 M X 5,90 M | m2 | 3630 | 23.067 | 83733.21
| 1.3 | ANCORAGEM DA MANTA | m | 262 | 2.86 | 749.32
|  | SUB-TOTAL |  |  |  | 0 | 84482.53
| 2.0 | DRENAGEM
| 2.1 | DRENAGEM HORIZONTAL INTERNA DA VALA TUBO PEAD DIAM = 100 MM | m3 | 105.6 | 59.95 | 6330.72
| 2.2 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 X 60 CM COM TAMPA EM CONCRETO | unid | 1 | 1209.714 | 1209.71
| 2.3 | DRENO VERTICAL | m | 5 | 250 | 1250
|  | SUB-TOTAL |  |  |  | 0 | 8790.43
0
0
0
0
|  | CUSTO TOTAL |  |  |  | 0 | 93272.96
0
|  |  | IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO |  |  | 0
|  |  | Eng. Civil - CREA PR-14.315/D |  |  | 0
|  |  | TÉCNICO MUNICIPAL - SETOR DE ENGENHARIA |  |  |  | 25.695

## CRONO
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E V E N T A N I A
Estado do Paraná
CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 – Ventania-PR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - INSTALAÇÃO DE MANTA EM UMA VALA (31B / 33B) - 110,00 X 13,50 X 6,50 M
END.: Rodovia do Cerne, PR-090, km 213. Ventania / PR | [5 empty] | ÁREA (m²) = |  | 3630
[7 empty] | DATA | 04.05.2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 |  |  | TOTAL
1.0 | VALA | 90.58% | 0 | 42241.265 | 42241.265 | 0 | 0 | 84482.53
|  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 100%
3.0 | DRENAGEM | 9.424% | 1758.086 | 5274.258 | 1758.086 | 0 | 0 | 8790.43
|  |  | 20% | 60% | 20% | 0 | 0 | 100%
| PARCELAS MENSAIS (R$) | 100% | 1758.086 | 47515.523 | 43999.351 | 0 | 0 | 93272.96
| PORCENTAGENS MENSAIS (%) |  | 1.885% | 50.94% | 47.17% |  |  | 100%
| PARCELAS ACUMULADAS (R$) |  | 1758.086 | 49273.609 | 93272.96
| PORCENTAGENS ACUMULADAS (%) |  | 1.885% | 52.83% | 100%
PRAZO DE EXECUÇÃO = 21 DIAS
IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
Eng. Civil - CREA PR-14.315/D
TÉCNICO MUNICIPAL - SETOR DE ENGENHARIA